## Hoja1
OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, EL CUAL INCLUYE REPARACIONES, REPUESTOS AUTOPARTES, MANO DE OBRA, LAVADA, CAMBIO DE ACEITE Y DEMÁS, DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR PROPIO Y DE COMODATO DE LA EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA –VIVA-.
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripcion | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Categoria | A quien se le asigna | control a ser implementado | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecicion del contrato? | responsable por implemetar el tratamiento | F. Incicio del tratamiento | Monitoreo
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Categoria
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Estructuración incorrecta, inadecuado o incompleta, del estudio previo | Información insuficiente para la selección del contratista | 1 | 2 | 3 | bajo | Contratante | El CTE debe elaborar el estudio y documentos previos a la contratación, identificando claramente la necesidad, respecto a la contratación de servicios profesionales y apoyo a la gestión y con ello la elaboración de un adecuado perfil, de forma deacuada y acorde con la necesidad del proceso a suplir. | 1 | 2 | 3 | bajo | No | CTE | Desde el inicio mismo del proceso de planeación de la contratación | CTE
2 | Especifico | fuentes | contratacion | Tipo | Que nos se expida por parte de VIVA CDP y PR | Imposibilita el inicio del proceso contactual | 1 | 4 | 4 | bajo | VIVA | tener listo RP | 1 | 1 | 2 | bajo | SI | VIVA | el CTE verificara el cumplimiento de la especificaciones tecnicas, juridicas y financieras. | CTE
3 | Especifico | fuentes | contratacion | Tipo | Deficiencia en la identificación y descripción de las acciones, obligaciones, especificaciones técnicas y compromisos para el servicio requerido | El prestador del servicio no logra identificar con claridad las acciones, obligaciones, especificaciones técnicas y compromisos a que hay lugar en la ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | bajo | VIVA | 1. CTE Identificar con suficiente detalle, en lenguaje pertinente y conforme al objeto del contrato, las acciones, obligaciones, especificaciones técnicas y compromisos a que haya lugar. 2. El CTE respondera todas las inquietudees que presente el proveedor interesado. | 1 | 1 | 2 | bajo | NO | CTE | Desde el proceso de planeación de la contratación | CTE
4 | General | externo | ejecucion | economico | Que el bien o servicio recibido no cumpla con la calidad, objeto y ficha tecnica exigida en la condicines de contratacion | deficiencienca en la calidad del servicio durante la ejecucion del contrato | 2 | 5 | 5 | Riesgo alto | VIVA | Hacer efectiva la poliza | 1 | 1 | 2 | bajo | SI | VIVA | el CTE verificara el cumplimiento de la especificaciones tecnicas, juridicas y financieras. | Supervisor del contrato asignado
5 | Especifico | interno | ejecucion | operacional | cumpliento total o parcial de sus obligaciones | ejecucion del contrato | 4 | 3 | 6 | Riesgo alto | VIVA | monitoreo constante por parte de VIVA | 1 | 1 | 2 | bajo | SI | VIVA | seguimiento por parte del supervisor asignado a este contrato | cada que se solicite el servicio
6 | genral | externo | ejecucion | social | Grave alteracion de orden público | efectacion la ejecucion del contrato | 1 | 4 | 5 | R. Medio | contratista | plan de contingencia | 1 | 1 | 2 | bajo | NO | Contratita | En la ejecución del contrato | cada que se solicite el servicio
7 | Especifico | externo | ejecucion | regulatorio | Alteraciones significativas en tasas de cambio | aumento del valor de piezas y/o servicio sobrepasando lo presupuestado por VIVA | 2 | 4 | 5 | Riesgo alto | contratista | actualizacion contante de la normativa e informacion escrita a VIVA. | 1 | 1 | 2 | bajo | SI | Contratita | Durante la ejecucion del contrato | cada que se solicite el servicio
8 | Especifico | interno | ejecucion | operacional | Retrazos en la ejecución del servicio | sobrepasando los tiempos pactados | 1 | 2 | 3 | bajo | contratista | mantener informado al supervisor por medio de llamada o correo el electronico los retrazos presentados con su debida justificacion | 1 | 1 | 2 | bajo | SI | Contratita | Durante la ejecucion del contrato | cada que se solicite el servicio