## Table 1
MATRIZ DE RIESGO PROCESO DE CONTRATACION MINIMA CUANTIA 2022-VIVA-MC-
ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | CATEGORIA | TRATAMIENTOS/CONTROLES | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? | RESPONSABLE E IMPLEMENTACION DEL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISION
PALANEACION | OPERACIONAL | Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad y diseño de la futura contratación | Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectar la gestión institucional y atrasar el proceso de adquisición de bienes/servicios | 3 | RIESGO ALTO | Quien elabora los estudios previos debe tener claro la necesidad de la entidad, el objeto y las específicaciones técnicas. Adicionalmente debe interactuar la parte jurídica para que el estudio quede ajustado a la modalidad contractual que le corresponde y a la normatividad vigente. | BAJO | NO | CTE | A través de los estudios de mercado, inquietudes de proponentes interesados a través de correo electrónico selecciónproveedores@viva.gov.co y comunicaciones internas del proceso.
SELECCIÓN | OPERACIONAL | Inadecuada elaboración de las condiciones de contratación | Condiciones de contratación deficientes que no se ajustan al objeto y naturaleza del contrato, no presenta reglas claras de participación ni cumple con la totalidad de los criterios que deben contemplarse. | 2 | RIESGO ALTO | *Un estudio previo bien elaborado y soportado con estudios de mercado permite una elaboracion adecuada de los pliegos de condiciones. *Consultas continuas en los portales que ofrecen información actualizada en materia contractual, *Procedimientos revisados y actualizados constantemente | BAJO | NO | Equipo cadena de abastecimiento, CTE | A través de un estudio previo bien elaborado y soportado de acuerdo a estudios de mercado, analisis de la oferta y la demanda del bien o servicio, observaciones de proponentes interesados a través de correo y comunicaciones internas del proceso
EJECUCION | OPERACIONAL | Incumplimiento en la ejecución del contrato | Afecta la gestión de la Entidad | 1 | RIESGO ALTO | Establecer en las condiciones de contratación, requisitos técnicos claros y exigir una condición organizacional de recurso humano y técnico, experiencia, capacidad financiera entre otros, para que se presenten personas juridicas capaces de cumplir con el objeto de contrato. | BAJO | NO | Supervisión | Revisión e inpección de la ejecucion del contrato por parte del Supervisor del contrato y el Area de abastecimiento
EJECUCION | OPERACIONAL | Deficiencia en la calidad del servicio | Afecta la veracidad del avalúo | 1 | RIESGO ALTO | Establecer condiciones tecnicas claras para el buen desarrollo del contrato | MEDIO | NO | Supervisión | Revisión e inpección de la ejecucion del contrato por parte del Supervisor del contrato y el Area de abastecimiento