## MATRIZ DE RIESGO VIVA
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría
1 | General | Interno | Precontractual | Operacional | Errores en la etapa precontractual consignados en los documentos y estudios previos que puedan afectar la ejecución del objeto contractual | No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual | Posible (3) | Menor (2) | 3 | Riesgo Bajo | Contratante (VIVA) | Aplicación del principio de planeación en la etapa precontractual. Revisión, ajuste y seguimiento de los documentos y estudios previos por parte del comité asesor y evaluador designado | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Riesgo bajo | Si | CTE | Desde la Elaboración de Estudios Previos | Hasta la suscripción del contrato
2 | General | Interno | Precontractual | Operacional | No suscripción del contrato | Retrasos o imposibilidad en la ejecución contractual | Improbable (2) | Medio (3) | 4 | Riesgo Medio | Contratista | Garantizar la presentación oportuna de propuesta por parte del contratista, donde se compromete a la ejecución del objeto contractual. | Raro (1) | Menor (2) | 4 | Riesgo Medio | Si | CTE | Desde la Elaboración de Estudios Previos | Hasta la suscripción del contrato
3 | General | Interno | Ejecución o Contractual | Financiero | Atraso en el pago de las facturas | Incumplimiento de la obligación de pagarle al contratista por la ejecución del objeto contractual. | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | Riesgo Bajo | Contratante (VIVA) | Realizar seguimiento de las facturas radicadas por el contratista | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | Riesgo bajo | No | Supervisor | Desde la firma del acta de Inicio | Hasta la firma del Acta de Liquidación
4 | Específica | Externa | Ejecución o Contractual | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. | No ejecución adecuada del objeto contractual. | Improbable (2) | Medio (3) | 4 | Riesgo Medio | Contratista | Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | Desde la firma del acta de Inicio | Hasta la firma del Acta de Liquidación