## Componente UNO
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
Fechas de elaboración | Enero 31 del 2021 | Seguimiento I Abril 30 - 2021 | Seguimiento II Agosto 30 - 2021 | [5 empty] | Seguimiento III Diciembre 2021
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades | Responsable | Cumplimiento | [6 empty] | OBSERVACIONES
|  |  | % Avance 1 | % Avance 2 | % Avance 3 | SI | NO | Parcial | Porcentaje final de cumplimiento
1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1. En el proceso de reinducción programado por Talento Humano la divulgación de la política de administración de riesgos. Todo lo anterior de acuerdo al Procedimiento DS-P04.v06 Administración del riesgo 2. En los acercamientos anteriores a la Auditoria Interna se hace seguimiento a los riesgos de los procesos y por consiguiente a los riesgos de corrupción | Direccionamiento del SIG - Talento Humano - Control Interno- Comunicaciones | 33.33% | 33.33% | [5 empty] | 1. Se tiene un espacio dentro de los proceso de inducción para poner en contexto a los nuevos integrantes de la familia VIVA. 2. En los comites de contratación y gerencia y desde las distintas lineas de defensa se le ha hecho seguimiento a las nuevas contrataciones sobre los riesgos de corrupción ya que se pretende que situaciones pasadas no se vuelvan a presentar.
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.Revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción, previo a la auditoria de seguimiento al SGC. 2. Una vez realizado el seguimiento a los planes de mejoramiento de la Auditoría Interna 2021, se revisara el mapa de riesgos de cada uno de los proceso, su materialización en la anterior vigencia, de no haberse dado esta se conservara y se ajustarasi es necesario el mapa de RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LA ENTIDAD. | Direccionamiento del SIG - Control Interno - Comunicaciones - Directores de las diferentes areas misionales | 33.33% | 33.33% | [5 empty] | 1. No se materializaron riesgos de corrupción de los que hay identificados en la matriz actual, el proceso permanece estable, por el momento, sin embargo se ve la necesidad de ajustarlo frente a las nuevas dinamicas de la entidad. 2. En los acercamientos a los procesos anterior a la Auditoria de certificación se revisaron los riesgos de cada uno de los procesos y se actualizaron en los rpocesos que lo requerian
3. Consulta y divulgación | Se actualiza el 31 de enero del 2021 en la pagina WEB de la entidad y cada 4 meses en la anualidad | Direccionamiento del SIG - Talento Humano - Control Interno- Comunicaciones | 33.33% | 33.33% | [5 empty] | 1. En enero 31 del 2021 se publico en la pagina WEB, el informe consolidado de la vigencia 2020
4. Monitoreo y revisión y seguimiento | 1.Se hara desde los distintos procesos de auditorías programados por la oficina de Control Interno y por el SGC. 2. Desde la pagina WEB | Direccionamiento del SIG - Control Interno- Comunicaciones | 33.33% | 33.33% | [5 empty] | 1. se cumplio con la revisión a los riesgos de los 17 procesos y al de corrupción en el proceso previo a la auditoria de certificación en la norma ISO 9001:2015, 2021, esta programado nuevo seguimiento durante el proceso de Auditoria Interna a realizarse entre el 22 de noviembre y el 2 de diciembre de la actual vigencia. 2. Esta actividad de monitoreo tambien es propia de la segunda linea de defensa en su actividad de supervisión, desde la cual se viene cumplimiendo con esta actividad.

## Componente DOS
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
Fechas de elaboración | Enero 31 del 2021 | Seguimiento I Abril 30 - 2021 | Seguimiento II Agosto 30 - 2021 |  |  |  |  | Seguimiento III Diciembre 2021
Componente 2- Racionalización de trámites
Subcomponente | Actividades | Responsable | Cumplimiento | [5 empty] | OBSERVACIONES
|  |  | % Avance 1 | % Avance 2 | % Avance 3 | SI | NO | Porcentaje final de cumplimiento
1.Identificación, Priorización y racionalización de trámites | 1. Inventario al interior de los distintos procesos sobre la existencia de trámites. | Dirección Administrativa y Financiera -Dirección Jurídica - Planeación Estrategica - Control Interno- Comunicaciones | 0% | 0% |  |  |  |  | El proceso esta en construcción en la vigencia anterior no se avanzo. la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia se encuentra registrada en el SUIT, pero los tramites registrados hoy no aplican, ya que el FONDO ROTATORIO DE CREDITO,no se alcanzo a reactivar en la vigemcia pasada.
| 2. Documentar en el Sistema Único de Información de Trámites - SUITE | Dirección Administrativa y Fiananciera -Dirección Jurídica - Planeación Estrategica - Control Interno- Comunicaciones | 0% | 0%
| 3. Campaña interna sobre la Ley Antitrámites, que contribuya a la comprensión de la estrategia antitrámites. | Dirección Administrativa y Fiananciera -Dirección Jurídica - Planeación Estrategica - Control Interno- Comunicaciones | 0% | 0%
| 4. Diseñar, aprobar y socializar una resolución de racionalización de trámites para la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia VIVA | Dirección Administrativa y Fiananciera -Dirección Jurídica - Planeación Estrategica - Control Interno- Comunicaciones | 0% | 0%
| 5. Socializar con la ciudadanía por medio de la pagina WEB y con los servidores públicos la estrategia una vez se realice el proceso de identificación, priorización y racionalización de trámites | Dirección Administrativa y Fiananciera -Dirección Jurídica - Planeación Estrategica - Control Interno- Comunicaciones | 0% | 0%

## Componente TRES
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
Fechas de Elaboración | Enero 31 del 2021 | Seguimiento I Abril 30 - 2021 |  | Seguimiento II Agosto 30 - 2021 |  |  |  |  | Seguimiento III Diciembre 2021
Componente 3- Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades | Responsable | Cumplimiento | [6 empty] | OBSERVACIONES
|  |  | % Avance 1 | % Avance 2 | % Avance 3 | SI | NO | Parcial | Porcentaje final de cumplimiento
1.Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1. Hoy se socializa la información de la gestión institucional, a través de los diferentes canales de interacción con la comunidad. como son: reuniones con los grupos de interes, carteleras, noticiero interno, intranet, redes sociales, medios impresos, entre otros, pagina WEB, la cual contiene toda la información que la comunidad y los publicos de interes deben conocer | Oficina de Comunicaciones-SGC-Direcciones que generan la información | 33.33% | 33.33% | [5 empty] | 1.Efectivamente se han construido canales de comunicación y estrategias que responden a cada necesidad y le habla a cada publico, se cuenta con el Plan de comunicaciones estrategico. 2. Permanentemente se publican en las redes todo el actuar de la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia VIVA
| 2. Jornada Pública de Rendición de Cuentas , la Oficina de Planeación recopila el informe de cumplimiento de metas al plan de acción de la Entidad con los distintos lideres de los procesos misionales, el cual esta ligado al Plan de Desarrollo Departamental. Esta información debe estar en la pagina WEB y se debe realizar el evento al publico anualmente. Procedimiento PE-P04.v07 | Planeación Estratégica-Oficina de Comunicaciones-Direcciones que generan la información-SIG | 33.33% | 33.33% | [5 empty] | 1. Para la rendición de cuentas 2020 se reviso y reestructuro el proceso desde Planeación Estrategica, y Comunicaciones, se conto con reuniones previas con Control Interno se realizo el 4 de febrero a las 10:00 en Plaza de la Libertad. Periodicamente de acuerdo a los requerimientos de la Asamblea Departamental se hace rendición de cuentas .
2. Comunicación en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 1. Revisión del tema de la Linea de Atención Unica que ha venido funcionando en la Empresa de Vivienda de Antioquia, se debe hacer seguimiento a la efectividad de esta | Oficina de Comunicaciones | 30% | 33.33% | [5 empty] | 1. La linea se encuentra adisposición de la comunidad y en la pagina WEB se direcciona.
| 2. Desde el proceso social y con su interacción permanente con las comunidades se ha construido una estrategia que actualmente se aplica en los procesos tanto misionales como comerciales | Equipo Social - Oficina de Comunicaciones - Direcciones que tienen bajo su responsabilidad los procesos misionales | 20% | [6 empty] | 1. Desde el Proceso social y siguiendo los lineamientos del SGC , se dispone de proceso e instructivos que plasman las distintas estrategias para ese acercamiento a doble vía con la comunidad, para esta vigencia, se contara nuevamente con esta estrategia
3.Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 1.Inducción y Reinducción a los servidores públicos en el tema de Rendición de Cuentas, su responsabilidad y la importancia de tener su información al día para poder entregar una respuesta oportuna, este proceso debe realizar por cada una de las areas de la Empresa. | Talento Humano-Oficina de Comunicaciones- Control Interno- Demás areas de la Entidad | 33.33% | 33.33% | [5 empty] | 1. se ha podido contar con las capacitaciones permanentes desde Talento Humano, donde se hace la inducción al personal que llega a la Entidad, la Gerencia General a socializado las lineas del Plan de Desarrollo que le corresponden a la Entidad - 2. Se continua con la retroalimentación a los equiós sobre la rendición de cuentas.
| 2. la empresa debe asegurar el conocimiento de cada uno de los procesos y proyectos que se manejan en los diferentes cargos desde la Gerencia Gral y su equipo de trabajo. | Todas las areas de la Empresa-Control Interno-Talento Humano | 33.33% | 15% | [5 empty] | 1. Desde el ingreso del personal a la Entidad el area de talento humanode acuerdo a lo establecido en el Proceso de Inducción, Misión Visión, Objetivos, politicas, codigo de Integridad, 2. Se viene presentando que desde las distintas areas, no se hace entrega de los informes de gestión lo que puede retrasar los procesos de empalme y presentarse en algunos casos el fenomeno Adan y Eva
| 3.Campaña interna desde la oficina de comunicación sensibilizando a todos los servidores sobre la importancia de la rendición de cuentas . | Planeación Estratégica-Oficina de Comunicaciones- Talento Humano- Control Interno | 33.33% | 33.33% | [5 empty] | 1. Hoy se sigue con la sensibilización, frente al tema de la rendición de cuentas ya que esta no es cada cuatro sino permanentemente. Con la Rendición de cuentas se construye la historia de la entidad y es el soporte de las actuaciones. 2. Actividad que permanece y se afianza con las distintas socializaciones desde la gerencia general, sobre los avances del Plan de Acción
4.Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 1. Desde el proceso Social y Comunicacional se han implementar indicadores que muestren la realidad sobre la satisfacción en las jornadas de Talleres con la comunidad, estos indicadores serán alimentados con las encuestas que se realizen a los asistentes en los distintos eventos | Oficina de Comunicaciones-Gestión Social | 33.33% | 33.33% | [5 empty] | 1. Se continua con esta buena practica

## Componente CUATRO
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
Fechas de Elaboración | Enero 31 del 2021 | Seguimiento I Abril 30 - 2021 |  | Seguimiento II Agosto 30 del 2021 |  |  |  |  | Seguimiento III Diciembre 30 - 2021
Componente 4- Servicio al ciudadano
Subcomponente | Actividades | Responsable | Cumplimiento | [6 empty] | OBSERVACIONES
|  |  | % Avance 1 | % Avance 2 | % Avance 3 | SI | NO | Parcial | Porcentaje final de cumplimiento
1.Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1. Realizar una encuesta sobre el grado de satisfacción de la Ciudadanía en cuanto a los productos entregados. Debe entrar a formar parte de los indicadores de los distintos procesos . Revisar y actualizar los existentes | Oficina de Comunicaciones-Procesos Misionales | 33.33% | 33.33% | [5 empty] | 1. Se cuenta con la encuesta a satisfacción desde nuestros diferentes campos de acción en los procesos misionales . Ademas cuenta con medición 2. Se continua con esta buena practica y se han medido oportunamente los indicadores
| 2. Mantener (100%) el indicador de PQRS | Gestión Juridica-Gestión Documental-Control Interno | 33.33% | 33.33% | [5 empty] | 1. Durante los primeros 4 meses de la vigencia 2021, no se presento extemporaneidad, en las respuestas a las PQR 2. A la fecha no se han generado respuestas extemporaneas, las respuestas han sido claras y por lo tanto no se han presentaddo tutelas en nuestra contra por incumplimiento
2. Fortalecimiento de los canales de atención | 1. En la reestructuración que se viene haciendo a la pagina WEB, se debe contar con un plan de medios para comunicarle a la ciudadanía los canales de atención | Oficina de Comunicaciones | 33.33% | 33.33% | [5 empty] | 1. Se tiene implementado desde el proceso de Gestión de las Comunicaciones el Plan de medios . 2. Se continua con la implementación
3.Talento humano | 1. Realizar capacitacion a los servidores sobre el tema de -Interrelación con las Comunidades - Rendición de cuentas - PQRS- | Talento Humano-Dirección Jurdica-Control Interno | 33.33% | 33.33% | [5 empty] | 1. Se han realizado capcitaciones permanentes sobre las PQRS. 2. Una de las formas de interrelacionarse y atender las necesidades de nuestros clientes es atendiendo sus necesidades a través del software Mercurio, desde el proceso del archivo central se ha capacitado al personal en el manejo de del Software.
4.Relacionamiento con el ciudadano | 1. De ser posible la reestructuración del Fondo Rotatorio de Crédito se debe programar como mínimo una jornada por subregión para socializar con las comunidades | Equipo Fondo Rotatorio de Crédito, Equipo Social y Oficina de Comunicaciones | 0% | 10% | [5 empty] | 1. Aun no se ha comenzado con la implementación formal del Fondo Rotatorio de Credito, por lo tanto es un proyecto. 2. continua a la espera de la implementación ya cuenta con las aprobacion de la Junta Directiva.
| 2. En las jornadas que se realizan periodicamente en los distintos Municipios desde la Gerencia General se debe tener preparada desde las distintas direcciones la información sobre la participación de VIVA en las distintas vigencias en las zona, de esta forma se puede tener un dialogo con la comunidad a la vez que se hace rendición de cuentas permanente. | Oficina de Comunicaciones, Distintas Direcciones que manejan los procesos misionales -Oficina Comunicaciones Gobernación de Antioquia | 20% | 20% | [5 empty] | 1. Este es el objetivo, sin embargo hay que considerar el principio de administración, la emergencia sanitaria que a pesar de haber acercamiento no ha podido realizarse como se quisiera. Los directivos que han salido a campo han contado con la información requerida sobre los proyectos que se encuentran en ejecución o entregados en anteriores vigencias. El proceso de Comunicaciones de VIVA, se encuentra alineado con la Secretaria de Comunicaciones de la Gobernación de Antioquia. 2.
| 3. Evidencia de las jornadas anteriores debe quedar en la pagina WEB de manera que el acceso sea facil para las comunidades y personas que la visitan y sea un historico de la rendición de cuentas | Oficina de Comunicaciones | 33.33% | 25% | [5 empty] | 1. .La gestión se encuentra documenta no solo en pagina WEB, sino en las redes sociales. 2. Se tuvieron problemas con el operador de la pagina WEB, hoy ya se encuentra nuevamente en implementación
Note on K9: Ana Maria Bedoya Ospina: Sugerencia, se debe tener un mismo formato que utilcen todas las áreas que tienen contacto con la comunidad para medir la satisfacción y cada encargado de control de cada área tabularlo y entregar trimestralmente la información al área de control interno y comunicaciones para que estos lleven un solo indicador y presenten las acciones para solucionar cualquier tema qeu se presente.
Note on K15: Ana Maria Bedoya Ospina: Toda la gestión se documenta también en las diferentes redes sociales de la Entidad.

## Componente CINCO
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
Fechas de Actualización | Enero 31 del 2021 | Seguimiento I Abril 30 - 2021 |  |  | Seguimiento II Agosto 30 - 2021 |  |  |  |  | Seguimiento III Diciembre 2021
Componente 5- Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades | Responsable | Cumplimiento | [6 empty] | OBSERVACIONES
|  |  | % Avance 1 | % Avance 2 | % Avance 3 | SI | NO | Parcial | Porcentaje final de cumplimiento
1.Lineamientos de Transparencia Activa | 1.Partiendo de las PQRS que llegan permanente a la Entidad se realiza una clasificación de estos con base a los temas más frecuentes, una vez identificados y clasificados, se debe montar una estrategia para que esta información sea analizada y se generen acciones de mejora al respecto. | Dirección Jurídica-Oficina de Comunicaciones-Control Interno- y demás Direcciónes | 10% | 15% | [5 empty] | 1. Actualmente se esta implementando nuevamente esta estrategia, que permite generar acciones de mejora en los distintos procesos. 2. Desde el proceso de Gestión Juridica se sigue con la implementación, no ha sido constante por los cambios de personal, sin embargo se tiene como una prioridad.
| 2. La pagina WEB cuenta con el espacio para las publicaciones de ley, se espera sea a través de SOFTWARE y evitar caer en incumplimientos. | Planeación Estratégica-Oficina de Comunicaciones- Control Interno | 30% | 15% | [5 empty] | 1. No se materializaron riesgos de corrupción de los que hay identificados en la matriz actual. 2. para este trimestre se presentaron ajustes en la pagina WEB, por lo tanto el operador tuvo problemas para su recuperación actualmente se trabaja en el tema
| 3. Existe un listado de chequeo basado en los lineamientos de la Procuraduria General respecto al componente de transparencia. Hacer seguimiento permanente desde la pagina WEB, ya que esta debe ser con calidad para no generar un incumplimiento frente a los distintos entes de control | Control Interno-Oficina de Comunicaciones | 30% | 20% | [5 empty] | 1. No se materializaron riesgos de corrupción de los que hay identificados en la matriz actual. 2. Se han tenido problemas con el operador de la pagina WEB, ya hay varios archivos actualizados, se continua con el proceso
| 4. La Oficina de Control Interno tendrá como una de sus obligaciones el seguimiento mensual desde la pagina WEB al componente de transparencia y acceso a la información pública | Oficina de Control Interno-Oficina de Comunicaciones | 10% | 10% | [5 empty] | 1. Se encuentra en construcción el proceson para el seguimiento desde Control Interno, a pesar de que se revisa se requiere de su propia documentación para la implementación 2. Aunque se ha avanzado con el nuevo operador de la pagina WEB, aun no se presentan las condiciones para esta implementación sin embargo se apoyoa al proceso con revisiones periodicas.
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 1. La respuesta dada a las solicitudes de información que se hacen a través de PQR deben contestarse de una manera clara y atendiendo la necesidad del solicitante, Decreto 1081 de 2015, en lo relacionado a la gestión de solicitud de información. | Dirección Jurídica-Distintas Direcciones | 33.33% | 33.33% | [5 empty] | 1. En el periodo no se han generado respuestas extemporaneas, ni se han presentado Tutelas por incumplimientos de VIVA en esta obligación. 2. Se continua con esta directriz respecto a las respuestas de las PQRS, no hay reclamaciones, ni tutelas por respuestas no claras e inoportunas
3.Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 1. Actualización del Registro, de la información clasificada o reservada y la actualización del inventario general de activos de la información. 2. Revisión y actualización desde el area de sistemas del Instructivo Back up | Gestión Documental - Tecnología de la Información. Apoyo áreas que generan la información | 20% | 20% | [5 empty] | 1.Desde el area de TI existen los intructivos y procedimientos, sin embargo hay que revisar permanentemente el tema de los Back Up de los contratistas, respecto a la gestión documental todo lo que llega al archivo es clasificado, codificado y entra en custodia, sin embargo hay falencias por parte de los supervisores en la entrega oportuna al archivo para la custodia. 2. A pesar de la buena herramienta que es Mercurio respecto a la gestión Documental de la Entidad, no se cuenta aun con la cultura de busqueda de la información a través del software, desde el proceso de gestión Documental se estan dictando charlas a los distintos equipos para educarlos en esta y lograr al fin una implementación completa.
Note on B9: Ana Maria Bedoya Ospina: Deberá existir desde Jurídica un documento de preguntas frecuentes para publicar en la web. Si el documento ya existe entonces se debe poner más plazo para publicarlo, julio podría ser.

## Componente SEIS
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
Fechas de Actualización | Enero 31 del 2021 | Seguimiento I Abril 30 - 2021 |  |  | Seguimiento II Agosto 30 -2021 |  |  |  |  | Seguimiento III Diciembre 2021
Componente 6- Otras Iniciativas
Subcomponente | Actividades | Responsable | Cumplimiento | [6 empty] | OBSERVACIONES
|  |  | % Avance 1 | % Avance 2 | % Avance 3 | SI | NO | Parcial | Porcentaje final de cumplimiento
1.Capacitación sobre Riesgos en General | Capacitación al mayor número de servidores posible sobre Riesgos en General | Talento Humano-SGC-Control Interno | 30% | 30% | [5 empty] | 1. Desde la Oficina de Control en los acercamientos previos a la auditoria se revisaron los riesgos por proceso se puso en contexto a los equipos sobre el tema de riesgos y en los casos que se necesito actualización ser hizo, actualización esta realizada directamente por la jefe de Control Interno. 2. Desde los distintos comites se analizan los riesgos frente a los nuevos contratos y convenios y las diferentes tipologias y los riesgos propios de cada una de ellas para darles el tratamiento apropieado y evitar su materialización
2. Sensibilización sobre Riesgos de Corrupción | Capacitaciones periodicas sobre riesgos de corrupción. | Talento Humano-SGC-Control Interno | 20% | 30% | [5 empty] | 1. No se ha realizado la capacitación con Entidad externa, sin embargo desde la Dirección de Control Interno en los acercamientos previos a la Auditoria se sencibilizo a los equipos con riesgos de corrupcion . 2. Desde el proceso de Control Interno se apoya con la prevención de los riesgos de corrupción y los propios de cada de los procesos a traves del tratamiento de estos de acuerdo a lo establecido en el proceso de administración de Riesgos.
3. Revisión Riesgos de corrupción por proceso | Desde la Oficina de Control Interno se debe hacer seguimiento en la auditorias tecnicas y en los distintos seguimientos y apoyos contractuales a la materialización de riesgos de corrupción | SGC-Control Interno | 33% | 30% | [5 empty] | Desde la Oficina de CI. Se ha realizado seguimiento a los riesgos de corrupcion, desde las auditorias tecnicas, auditorias de seguimiento a la contratación, se ha dejado claro la importancia de este seguimiento por parte de los distintos directivos . 2. Desde Control Interno se hace seguimiento a la contratacion para verificar que los convenios siguen los lineamientos generados por esta oficina respecto a estos riesgos.
4. Buzon de transparencia | La pagina WEB contara con un BUZON DE TRANSPARENCIA VIRTUAL, en el cual se espera contar con todas aquella sugerencias, informaciones, recomendaciones sobre los procesos que se llevan en la Empresa de Vivienda de Antioquia, que son objeto de Control Ciudadano | Oficina de Comunicaciones | 0% | 15% | [5 empty] | 1.En proceso. 2. Con el nuevo operador ya se esta trabajando en su construcción .
Note on B12: Ana Maria Bedoya Ospina: Se debe aumentar el plazo para crearlo, a agosto de 2017.