## Hoja2
MATRIZ DE RIESGO EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA
N | CLASES | FUENTE | ETAPA | TIPOS | DESCRIPCION | CONSECUENCIAS MATERIALIZACION DEL RIESGO | PROBABILIDAD | IIMPACTO | VALORACION | CATEGORIA | ASIGNADO A | CONTROL A IMPLEMENTAR | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | QUIEN IMPLEMENTA EL CONTROL | CUANDO | REVISIÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORALIZACION | CATEGORIA |  |  |  | COMO | PERIOCIDAD
1 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Demoras del contratista en la entrega de los bienes aquiridos ya sea por la inexistencia de estas en inventarios y/o demoras en el transporte. | Se podria causar perjucios a VIVA por el incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista | 3 | 4 | 7 | Baja | Contratista | Revisando los estudioss previos y sus especificaciones | 1 | 4 | 6 | Baja | si | Supervisor | Al inicio del proceso de contratacion en la revision de los terminos de referencia | Supervisando los estudios previo y contrato | Durante toda la etapa contratactual y ejecucion
2 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Riesgo que el contratista entregue equipos que no cumplan con las especificaciones tecnicas . | No se puede cumplir con la obligacion prevista en el contrato | 2 | 5 | 7 | Baja | Contratista | A traves de la supervicion del contrato y tecnico asignado | 2 | 4 | 5 | Baja | si | Supervisor | Al inicio del proceso de contratacion en la revision de los terminos de referencia | seguimiento y control al objeto contractual, especificaciones tecnicas | Durante la entrega de los bienes adquiridos
3 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL - ADMINISTRATIVO | Que el proveedor no realice la induccion adecuada para el manejo de los equipos adquiridos. | Se podria causar inoperabilidad de los equipos tecnologicos en caso de falla tecnica | 2 | 5 | 7 | Baja | Contratista | reaizando una evaluacion y preubas del conocimiento adquirido. | 1 | 3 | 5 | Baja | no | contratista y Empresa de Vivienda de Antioquia | Inicio de ejecucion del contrato | Formulario de conformidad | Despues de cada atencion de soporte tecnico
4 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Una vez entregados los equipos no tienen un adecuado funcionamiento. | No se puede utilizar los equipos para el fin establecido, generando se deban ser cambiados y retrasando las actividades de VIVA | 2 | 5 | 7 | Media | Contratista | Requisito de capacitacion de uso de las herramientas cuando se ejecute la compra | 1 | 3 | 5 | medio | no | contratista y Empresa de Vivienda de Antioquia | Inicio de ejecucion del contrato | Formulario de conformidad diligenciado por el personal capacitado | Cada que haya una actualizacion que cambien la forma de operar
5 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Demoras en la realizacion de la capacitacion e induccion por parte del proveedor en el tiempo programado por no contar con el personal | No se puede utilizar los equipos para el fin establecido generando atrasos en las actividades de VIVA | 2 | 5 | 7 | Baja | Contratista | Haciendole seguimientos del contrato frente a las obligaciones del contratista. | 1 | 3 | 5 | Bajo | no | contratista y Empresa de Vivienda de Antioquia | Inicio de ejecucion del contrato | Formulario de conformidad diligenciado por el personal capacitado | Cada que haya una actualizacion que cambien la forma de operar