## Plan táctico
PLAN TÁCTICO Y OPERATIVO DE COMUNICACIONES: RENDICIÓN DE CUENTAS
OBJETIVO PRINCIPAL:
Presentar el plan de acción para ejecutar la estrategia de comunicación de la Rendición de Cuentas, que contemple el antes, durante y después para garantizar un ejercicio transparente de cara a los públicos de interés de la entidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
*Desarrollar las tácticas comunicacionales que garantice la entrega del mensaje clave según el momento informativo
*Apoyar la divulgación de la estrategia de rendición de cuentas definida por la Entidad y su dirección de planeación
*Establecer espacios de diálogo con los grupos de valor que permitan dar a conocer la gestión de la entidad
*Contribuir al logro de los objetivos de la rendición de cuentas a través de la divulgación de información de calidad, oportuna y de fácil acceso para todos los grupos de interés
ALCANCE: |  | A todos los Grupos de valor de la entidad
RESPONSABLE: |  | Gestión de Comunicaciones
POLÍTICA MIPG |  | Participación Ciudadana en la Gestión Pública.
CONTROL DE DOCUMENTOS |  |  | ELABORÓ: Ana María Bedoya Profesional Universitario | REVISÓ: Ana María Bedoya Profesional Universitario |  | APROBÓ: Leison Freyder Romaña Jefe de Comunicaciones
|  |  | CÓDIGO: | GDC-MT-09 |  | VERSIÓN: | 03
HG: #VIVARindeCuentas Copy: Juntos avanzamos para cumplirle a los antioqueños
CICLO PHVA | Momento informativo | OBJETIVO | TÁCTICAS | FECHA | RESPONSABLE | GRUPO DE VALOR | PIEZAS / ELEMENTOS | CANAL
Planear | Alistamiento e invitación | Cumplir con las fases de planeación rendición de cuentas. | Recolección información (hitos) | 2025-11-21 | Comunicaciones - Planeación | NA | Documento en excel | NA
|  |  | Recolección material historias | 2025-11-21 | Comunicaciones | NA | Videos Historias | NA
|  |  | Alistar formatos | 2025-11-24 | Planeación | NA | Documentos en Word y digitales *Asistencia *Evaluación *Preguntas | NA
|  |  | Espacio de participación ciudadana previo | 2025-11-24 | Comunicaciones | Todos los públicos - Alcaldes - Secretarios de planeción y FOVIS - Diputados - Aliados - Beneficiarios - Diputados - Gobierno departamental - Junta Directiva - Entes de control - Medios de comunicación | Micrositio - Banner - Forms para las preguntas - Base de datos públicos de interés - Banner para forms página web | Página web
|  |  | Campaña expectativa: recolección de inquietudes. | 2025-11-21 | Comunicaciones | Todos los públicos - Alcaldes - Secretarios de planeción y FOVIS - Diputados - Aliados - Beneficiarios - Diputados - Gobierno departamental - Junta Directiva - Entes de control - Medios de comunicación | *Pieza redes invitación a micrositio acción diligenciar formulario *Pieza mailing invitación a micrositio acción diligenciar formulario | Redes sociales Mailing
|  |  | Diseño audiencia pública: formato, narrativa y bloques de presentación | 2025-11-21 | Comunicaciones | NA | *Definir lugar *Definir metodología *Operador (logística y atención) *Presentador(a) *Bitácora *Guión *Transmisión (Facebook y/o *Youtube) *Continuidad *Protocolo | NA
Hacer | Fase 2: Diseño y producción | Cumplir con la divulgación previa de la rendición de cuentas y abrir espacios de dialogos previos con la ciudadanía | Diseño línea gráfica externa | 2025-11-21 | Comunicaciones | Todos los públicos - Alcaldes - Secretarios de planeción y FOVIS - Diputados - Aliados - Beneficiarios - Diputados - Gobierno departamental - Junta Directiva - Entes de control - Medios de comunicación | *Requerimiento de piezas: *Banner página web *Informe de gestión PDF *Presentación powerpoint *Invitación convocatoria audiencia pública y transmisión. *Piezas digitales (redes y web) *Hitos de la rendición de cuentas (todos los tamaños y formatos) *Invitación especial a Junta directiva, gobierno departamental, alcaldes y medios. *Infográfico cifras generales (carrete redes – mailing) | Correo electrónico Redes Página web Chat VIVA (listas de difusión)
|  |  | Diseño línea gráfica interna | 2025-11-21 | Comunicaciones | Servidores VIVA Contratistas | *Banner Intranet *Ecard para mailing (invitación) *Fondo de pantalla *Boletín de interno | Correo electrónico Intranet Computadores Grupo WhatsApp
|  |  | Producción audiovisial para plan de medios | 2025-11-24 | Comunicaciones | Todos los públicos - Alcaldes - Secretarios de planeción y FOVIS - Diputados - Aliados - Beneficiarios - Diputados - Gobierno departamental - Junta Directiva - Entes de control - Medios de comunicación | *Cuña convocatoria *Video convocatoria 30 segundos redes (medios) *Avisos de prensa reportajes con historias y cifras. *Microprograma (nota) *Key visual transmisión Caption promocional: | Televisión regional Radio regional Prensa regional Redes sociales
|  |  | Material para la rendición | 2025-11-26 | Comunicaciones | Todos los públicos - Alcaldes - Secretarios de planeción y FOVIS - Diputados - Aliados - Beneficiarios - Diputados - Gobierno departamental - Junta Directiva - Entes de control - Medios de comunicación | *Generar material audiovisual para acompañar la rendición de cuentas con testimonios de de beneficiarios y públicos de interés (Alcaldes, beneficiarios, constructores y/o aliados) *Video del Gobernador | Audiencia rendición de cuentas Rede sociales
| Fase 3: Evento público | Realizar el evento de Audiencia Pública de rendición de cuentas | Cubrimiento audiencia pública | 2025-11-28 | Comunicaciones | NA | *Fotografía *Video *Publicación en simultanea en redes sociales | NA
|  |  | Medios | 2025-11-28 | Comunicaciones | Medios de comunicación | *kit de prensa (Boletín - fulles - PDF rendición) | Digital
|  |  | Transmisión | 2025-11-28 | Comunicaciones | Todos los públicos - Alcaldes - Secretarios de planeción y FOVIS - Diputados - Aliados - Beneficiarios - Diputados - Gobierno departamental - Junta Directiva - Entes de control - Medios de comunicación | En vivo por redes VIVA (Facebook y/o Youtube) – Lenguaje de señas. | Redes sociales
|  |  | Folleto Rendición de cuentas | 2025-12-02 | Comunicaciones | Asistentes audiencia Suscriptores El Colombiano | Entrega en audiencia pública Distribución como inserto en periódico PDF en página web | Periódico El Colombiano
Verificar | Fase 4: Informe y evaluación | Evaluar el impacto de las acciones ante y durante la rendición de cuentas para desarrollar proceso de mejora continua de cara a las rendiciones posteriores | Evaluación y cierre (Publicación de encuesta de satisfacción a asistentes y usuarios en redes) | 2025-12-05 | Comunicaciones | Asistentes audiencia y/o transmisión | Encuesta de satisfacción (forms) | Redes sociales Página web
|  |  | Consolidado de participación, comentarios y respuestas que se generaron durante la rendición y publicarlos en el micrositio con la validación de Planeación. | 2025-12-05 | Comunicaciones | Audiencia página web | Consolidación de resultados de encuesta de satisfacción y respuesta a cada una de las preguntas recibidas antes y durante del ejercicio. | Página web
|  |  | Monitoreo de medios | 2025-12-01 | Comunicaciones | Interno | Cubrimiento en medios antes, durante y después | NA
|  |  | Informe final | 2025-12-05 | Comunicaciones | Entes de control | Informe final de Rendición de cuentas con todos los consolidados de evaluación anteriormente descritos. | Página web
Actuar | Fase 5: Rendición de cuentas permanente | Continuar con el ejercicio de transparencia con una rendicón de cuentas permanente. | Entrega de informe de rendición de cuentas en: - Participación en eventos - Ronda de medios hitos de gestión - Actividades de gestión social - Respuesta oportuna a requerimientos de la comunidad, entes de control y otros públicos de valor. |  | Comunicaciones Gestión Social Embajadores | Familias | Ronda de medios posterior (Hitos) | Contacto B2B
Eventos
Visitas familias